Приложение №1 к приказу

№2057 от 27.09.2013 г.

План-график подготовки и проведения тренировочных экзаменов по иностранным языкам с устной частью на территории Брянской области

в 2013-2014 учебном году

| № п/п | Работы | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к проведению экзамена |  |  | 27.09.2013 | 20.10.2013 |
|  | Формирование расписания экзаменов: определение даты проведения тренировочного экзамена по английскому языку в Брянской области | Департамент образования и науки Брянской области РЦОИ | 27.09.2013 | 27.09.2013 |
|  | Сбор сведений об участниках ТЭ ИКТ, определение мест проведения экзамена (ППЭ), техническом и программном оснащении ППЭ, работниках, привлекаемых к проведению тренировочного экзамена по английскому языку в ППЭ | РЦОИ | 10.10.2013 | 19.10.2013 |
|  | Подготовка работников, привлекаемых к проведению тренировочного экзамена по английскому языку в ППЭ | Департамент образования и науки Брянской области РЦОИ | 10.10.2013 | 19.10.2013 |
|  | Планирование проведения тренировочного экзамена по английскому языку в ППЭ, включая выполнение рассадки участников и организаторов по аудиториям ППЭ | РЦОИ | 10.10.2013 | не менее чем за неделю до экзамена |
|  | Передача в ППЭ: - дистрибутивов ПО Планирование ЕГЭ (единый для КЕГЭ и иностранного языка), включая ключи с исходными данными; - дистрибутива ПО ABBYY TestReader 5.3 Network, включающего Станцию прослушивания, Станцию управления устным экзаменом, обновленную Станцию приемки (обеспечивающий прием устных частей экзамена); - дополнительное ПО ФЦТ для создания специализированного проекта ABBYY TestReader 5.3 Network; - дистрибутива ПО ABBYY TestReader 5.3 Record Station (станция записи для ППЭ); - шаблоны для бланка регистрации и протокола оценивания устных ответов; - шаблоны для бланка регистрации, бланка ответов №1, бланка ответов №2протокола оценивания письменной части. | РЦОИ | 13.10.2013 | не менее чем за неделю до экзамена |
|  | Передача в ППЭ: - форм ППЭ (в бумажном или электронном виде); - индивидуальных комплектов; - экзаменационный файл настроек Станции записи (подготовленного в ПО Планирование ЕГЭ). | РЦОИ, Уполномоченный ГЭК | 21.10.2013 | день экзамена |
|  | Техническая подготовка ППЭ, включая установку и настройку ПО. | Технический специалист ППЭ | 19.10.2013 | за день до экзамена |
| Проведение экзаменов |  |  | 24.10 | 25.10 |
|  | Проведение тренировочного экзамена в ППЭ | ППЭ | день экзамена | день экзамена |
|  | Доставка бланков и шифрованных аудиозаписей ответов по устной части в РЦОИ | РЦОИ, ППЭ | день экзамена | день экзамена |
| Обработка результатов экзамена |  |  | 24.10.2013 | 03.12.2013 |
|  | Сканирование бланков: полная обработка бланков письменной и устной части. | РЦОИ | день экзамена | не более двух дней после экзамена |
|  | Экспертная проверка развернутых ответов по заданиям части С письменной части тренировочного экзамена | РЦОИ | день экзамена | 10.11.2013 |
|  | Экспертная проверка устных ответов участников тренировочного экзамена | РЦОИ | день экзамена | 10.11.2013 |
|  | Формирование отчетов о проведении о результатах проведения тренировочного экзамена и передача анкет в ФЦТ | Департамент образования и науки Брянской области РЦОИ | 26.10.2013 | 13.11.2013 |