Приложение №1 к приказу

№2056 от 27.09.2013 г.

План-график подготовки и проведения тренировочного

экзамена КЕГЭ по информатике на территории Брянской области

в 2013-2014 учебном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Работы | | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| **Подготовка к проведению экзамена** | | | | | **27.09.2013** | **20.10.2013** |
|  |  | |  | |  |  |
|  | | Формирование расписания экзаменов: определение даты проведения тренировочного экзамена (ТЭ) по информатике и ИКТ в Брянской области | | Департамент образования и науки Брянской области  РЦОИ | 27.09.2013 | 27.09.2013 |
|  | | Сбор сведений об участниках ТЭ ИКТ, определение мест проведения экзамена (ППЭ), техническом и программном оснащении ППЭ, работниках, привлекаемых к проведению ТЭ по информатике и ИКТ в ППЭ | | РЦОИ | 4.10.2013 | 19.10.2013 |
|  | | Подготовка работников, привлекаемых к проведению ТЭ по информатике и ИКТ в ППЭ | | Департамент образования и науки Брянской области  РЦОИ | 10.10.2013 | 19.10.2013 |
|  | | Планирование проведения ТЭ ИКТ в ППЭ, включая выполнение рассадки участников и организаторов по аудиториям ППЭ | | РЦОИ | 10.10.2013 | не менее чем за неделю до экзамена |
|  | | Передача в ППЭ:   * дистрибутивов ПК КЕГЭ, * файлов экспорта с данными рассадки, * зашифрованных электронных КИМ и ключей расшифровки электронных КИМ, * инструктивно-методической документации, | | РЦОИ | 10.10.2013 | не менее чем за неделю до экзамена |
|  | | Подготовка аудиторий ППЭ, установка и настройка ПО | | Технический специалист ППЭ | 24.10.2013 | за день до экзамена |
| **Проведение экзаменов** | | | | | 29.10 | 31.10 |
|  | | Передача в ППЭ форм ППЭ (в бумажном или электронном виде) | | РЦОИ, Уполномоченный ГЭК | не менее чем за неделю до экзамена | день экзамена |
|  | | Размещение паролей доступа к ключам расшифровки КИМ, передача паролей в ППЭ | | РЦОИ, ППЭ | день экзамена | день экзамена |
|  | | Проведение ТЭ по информатике и ИКТ в ППЭ, включая расшифровку и печать КИМ, печать бланков | | РЦОИ, ППЭ | день экзамена | день экзамена |
|  | | Выгрузка результатов экзаменов (ответов участников) и доставка файлов экспорта в РЦОИ | | Технический специалист ППЭ, уполномоченный ГЭК | **день экзамена** | **день экзамена** |
| **Обработка результатов экзамена** | | | | | **24.10.2013** | **03.12.2013** |
|  | | Загрузка полученных из ППЭ результатов (файлов с ответами участников). | | РЦОИ | **день экзамена** | **не более двух дней после экзамена** |
|  | | Формирование отчетов о проведении ТЭ по информатике и ИКТ и передача отчетов в ФЦТ | | Департамент образования и науки Брянской области  РЦОИ | 31.10.2013 | 13.11.2013 |