Таблица №1

Анализ результативности

исполнения мероприятий направления «Семья с детьми-инвалидами»  подпрограммы «Дети и семья» долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины»  за 2010 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок испол-нения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плано- вое значение | фактичес- кое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактичес-кое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1. | 1.2. Оснащение специаль-ных (коррекционных) образовательных учреж-дений оборудованием и компьютерной техникой | 2010 | доля детей-инва-лидов, получаю-щих услуги в специальных (кор-рекционных) образовательных учреждениях, к общему числу детей-инвалидов, обучающихся в системе образования | % | 18,2 | 18,3 | + 0,1 | 250,0 | 250,0 | - |
| 2. | 3.1. Осуществление про-граммы поэтапной подготовки и повышение квалификации работников реабилитационных служб для детей-инвалидов в системе образования | 2010 |  |  |  |  |  | - | - | - |