Таблица №1

Анализ результативности

целевой программы  ведомства «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010-2012 годы)

за 2010 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | фактичес- кое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1. | Организация работ по укреплению технического оснащения безопасности образовательных учреждений всех типов и видов | 2010г. | №1Количество учреждений, в которых проведена работа по укреплению технического оснащения безопасности | учрежде-ний | 6 | 41 | Увели-чение в 6,8 раз | 1850,0 | 1850,0 | - |