Таблица №1

Анализ результативности

целевой программы  ведомства «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2007-2009 годы)

за 2009 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | фактичес- кое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1. | Организация работ по укреплению технического оснащения безопасности образовательных учреждений всех типов и видов | 2009г. | №1 Количество учреждений, в которых проведена работа по укреплению технического оснащения безопасности | учрежде-ний | 114 | 114 | - | 12190,2 | 12190,2 | - |

И.Н.Жарко

64 25 84