Таблица №1

Анализ результативности

ведомственной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы» за 2009 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плано- вое значение | фактичес- кое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1. | Создание дополнительных мест 4.1, 4.2, 4.3 | 2009 | -увеличение количества вновь организованных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области | ед. | 565 | 360 | -205 | 42702,5 | 42701,7 | -0,8 |
| 2 | Создание дополнительных мест 4.1, 4.2, 4.3 | 2009 | охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 58,7 | 61,8 | +3,1 | 42702,5 | 42701,7 | -0,8 |
| 3. | Создание дополнительных мест 4.1, 4.2, 4.3 | 2009 | -количество объектов образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт; | ед. | 23 | 21 | -2 | 42702,5 | 42701,7 | -0,8 |

Директор департамента                                                                                                                                                                П.В. Тарико

# Таблица №3

## Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности  ведомственной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы» за 2009 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| -увеличение количества вновь организованных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области | 1 |
| охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 года до 6 лет | 3 |
| -количество объектов образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт; | 1 |

# Таблица №4

#### Оценка эффективности бюджетных расходов

ведомственной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Брянской области на 2007-2009 годы» за 2009 год

| Эффективность бюджетных расходов | «Да», если итоговая оценка состояния (ИОС) |  |
| --- | --- | --- |
| Снизилась по сравнению с прошлым годом |  | менее N |
| Находится на уровне предыдущего года | 5 | равна N |
| Повысилась по сравнению с предыдущим годом |  | более N |