# ПРОЕКТ

# Утверждена

# постановлением администрации

# Брянской области

# от №

###### ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Брянской области»
(2012-2015 годы)

Департамент общего и профессионального образования Брянской области

г. Брянск

2011 год

- Содержание

- государственной программы

- «Развитие образования Брянской области» (2012-2015 годы)

1.Характеристика текущего состояния системы образования Брянской области.

2.Приоритеты государственной политики в сфере образования, цели и задачи государственной программы.

3.Сроки реализации государственной программы.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы.

5.Меры правового регулирования, направленные на достижение целей государственной программы.

6.Состав государственной программы.

7.Ожидаемые результаты реализации государственной программы.

8.Анализ рисков реализации государственной программы, описание мер по управлению рисками.

ПАСПОРТ

- государственной программы

- «Развитие образования Брянской области» (2012-2015 годы)

| - Наименование программы | - «Развитие образования Брянской области» (2012-2015 годы) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель | - Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| - Соисполнители программы | - Департамент строительства и архитектуры Брянской области - Финансовое управление Брянской области |
| - Перечень долгосрочных целевых программ | - «Развитие образования Брянской области» (2009-2015 годы) - «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012-2017 годы) |
| - Перечень подпрограмм: | - «Управление в сфере образования» (2012-2015 годы) - «Реализация образовательных программ» (2012-2015 годы) - «Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012-2015 годы) |
| - Цели государственной программы | - обеспечение условий для модернизации региональной системы образования; - -удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующих требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации; - - совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития области; - - социальная поддержка и защита населения в сфере образования |
| - Задачи государственной программы | – модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования; – создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров; – создание и развитие региональной системы оценки качества образования; – внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг; –обеспечение доступности качественного начального и среднего профессионального образования, соответствующего требованиям региональной инновационной экономики, - эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, -совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства, -повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений, -контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации), осуществление контроля за деятельностью учреждений (организаций), имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, в части соблюдения лицензионных требований и условий, -предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, -возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или посёлках городского типа Брянской области |
| - Этапы и сроки реализации - государственной программы | - 2012-2015 годы |
| - Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | - Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы – 20 990 361,0 тыс. рублей, в том числе: - 2012 год – 5 102 717,7 тыс. рублей; - 2013 год - 5 257 438,3 тыс. рублей; - 2014 год - 5 318 821,0 тыс. рублей; - 2015 год - 5 311 384,0 тыс. рублей - В том числе: - -за счет средств областного бюджета: - 2012 год – 5 079 483,7 тыс. рублей; - 2013 год – 5 238 369,8 тыс. рублей; - 2014 год – 5 286 071,0 тыс. рублей; - 2015 год – 5 288 584,0 тыс. рублей - - за счет средств местных бюджетов: - 2012 год - 23 234,0 тыс. рублей; - 2013 год - 19 068,5 тыс. рублей; - 2014 год - 32 750,0 тыс. рублей; - 2015 год - 22 800,0 тыс. рублей |
| - Ожидаемые результаты реализации - государственной программы | - модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсное обеспечение системы образования; - обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования; - уровень реализации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», внедрение ФГОС - 2012 год – 19,3 % - 2013 год – 28,1 % - 2014 год – 37,8 % 2015 год – 46,9 % доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей - 2012 год – 38,0 % - 2013 год – 44,0 % - 2014 год – 46,0 % 2015 год – 48,0 % - увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий: - 2012 год – 75,0 % - 2013 год – 80,0 % - 2014 год – 85,0 % 2015 год – 90,0 %; - доля обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, участвующих в воспитательных мероприятиях разного уровня и различной направленности: - 2012 год – 80,0 % - 2013 год – 85,0 % - 2014 год – 90,0 % 2015 год – 92,0 %; - доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное образование: - 2012 год – 98,5 % - 2013 год – 99,0 % - 2014 год – 99,2 % 2015 год – 99,5 % - охват детей доступным и качественным дошкольным образованием: - 2012 год – 61,0 % - 2013 год – 62,0 % - 2014 год – 62,5 % 2015 год – 63,0 %; - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ: - 2012 год – 99,5 % - 2013 год – 99,5 % - 2014 год – 99,5 % 2015 год – 99,5 %; -доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме: - 2012 год – 96,3 % - 2013 год – 96,4 % - 2014 год – 96,4 % 2015 год – 96,5 %; - доля образовательных учреждений использующих систему электронного документооборота: - 2012 год – 0,0 % - 2013 год – 20,0 % - 2014 год – 40,0 % 2015 год – 60,0 %; - финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, педагогам, на которых распространяется данная льгота: - 2012 год – 100,0 % - 2013 год – 100,0 % - 2014 год – 100,0 % 2015 год – 100,0 %; - выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законодательством: - 2012 год – 100,0 % - 2013 год – 100,0 % - 2014 год – 100,0 % 2015 год – 100,0 %; - охват педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства - 2012 год – 20,0 % - 2013 год – 25,0 % - 2014 год – 25,0 % 2015 год – 25,0 %; прошедших аттестацию - 2012 год – 25,0 % - 2013 год – 25,0 % - 2014 год – 25,0 % 2015 год – 25,0 %; -количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, соотношение: - 2012 год – 1:18 - 2013 год – 1:18 - 2014 год – 1:16 2015 год – 1:16 |

- Характеристика текущего состояния системы образования Брянской области

Результаты анализа современного состояния российского образования свидетельствуют о том, что отечественная образовательная система, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия.

Современная система российского образования позволяет реализовать себя любому ребенку, в том числе с особыми образовательными потребностями.

В 2010 году в Брянской области функционировали: 384 дошкольных образовательных учреждения, 689 школ, 18 школ – интернатов, 3 детских дома, 1 спецшкола и 36 учреждений НПО и 30 учреждений среднего профессионального образования, из них 10 областного подчинения, в т.ч. 5 – подведомственных департаменту образования.

В 2011 году в области 388 дошкольных образовательных учреждений, 629 школ, 18 школ – интернатов, 3 детских дома, 1 спецшкола, 29 учреждений начального и 29 учреждений среднего профессионального образования, из них 10 областного подчинения, в т.ч. 5 – подведомственных департаменту образования, 69 учреждений дополнительного образования, 25 вузов.

За 2010-2011 учебный год 35 школ получили статус «филиала», 2 школы реорганизованы в ДОУ, закрыто 23 учебных заведения.

Реорганизовано путем присоединения: в 2010 году 5 учреждений начального профессионального образования, в 2011 году - 2

С 1 января 2012 года в ведение субъекта переданы 6 ССУЗов федерального подчинения (основание: распоряжение Правительства РФ от 25.12.2011 г. №2413-р).

Современные требования к процессу обучения, обозначенные в федеральных документах, определяющих реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», задают принципиально новые направления модернизации региональных систем образования.

Наиболее актуальными проблемами в сфере образования Брянской области, на решение которых направлена Программа, являются:

– дефицит мест в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования;

– недостаточные условия для получения обучающимися качественного образования современного уровня;

– ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных учреждений;

– ограниченный доступ образовательных учреждений к современным информационным системам, необходимость создания и развития ресурсных центров по обеспечению информатизации системы образования Брянской области;

– низкая динамика кадрового обновления в системе образования.

Важным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает оставаться демографическая ситуация.

За последние 10 лет численность школьников сократилась примерно на 40 процентов.

С 1 сентября 2011 года общеобразовательные учреждения области приступили к реализации ФГОС начального общего образования, с 2015 года школы перейдут на новые стандарты основного общего образования.

Изучение состояния организации и управления существующей образовательной системы начальной ступени школы и новых ФГОС позволило сделать следующие выводы - для введения ФГОС НОО необходимы:

- повышение квалификации по данному направлению всех категорий работников образования области;

- выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, которые представляют собой систему кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования.

В соответствии с Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования должны включать три модуля:

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную реализацию основной образовательной программы;

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение планируемых результатов образования ступени начальной школы;

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного учреждения.

Одним из направлений развития, способствующим повышению доступности качественного образования для всех учащихся, является повышение уровня информатизации системы образования. Национальная образовательная инициатива предполагает, что новая школа должна быть оснащена высокотехнологическим компьютерным оборудованием, широкополосным Интернетом, интерактивными учебниками и медиатекой.

Новый подход к преподаванию предметов в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов требует существенной модернизации учебно-материальной базы.

В целях реализации национальной стратегии «Наша новая школа», создания условий для обеспечения доступности качественных образовательных услуг, улучшения ресурсного оснащения образовательного процесса в связи с введением новых федеральных образовательных стандартов, проведение энергосберегающих мероприятий необходимо продолжить реализацию мероприятия по формированию современной школьной инфраструктуры, включающие:

– строительство и реконструкцию объектов образования, в приоритетном порядке – строительство современных спортивных залов для образовательных учреждений,

– приобретение современного учебно-наглядного оборудования: лабораторных и демонстрационных приборов и оборудования, печатных и аудиовизуальных пособий, технических средств обучения, школьной мебели, спортивного оборудования и инвентаря.

– проведение обязательных энергетических обследований зданий, оснащение приборами учета расхода энергоресурсов.

Начальное профессиональное образование продолжает оставаться наиболее проблемным. Одной из проблем является противоречие между ростом потребности в специалистах и отсутствием ее объективного прогноза по отраслям экономики, нерациональным использованием специалистов со средним профессиональным образованием, низкой ценой труда молодого специалиста.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед образованием Брянской области в 2012–2015 годах.

Выполнение целевых индикаторов и показателей государственной программы за 2010-2011 годы

|  | Наименование целевого индикатора (показателя) | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, % | 58,9 | 59,8 |
| 2. | Уровень реализации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», % 2.1. Внедрение ФГОС 2.2. Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | 0 35,0 | 10,9 36,0 |
| 3. | Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий, % | 70,0 | 75,0 |
| 4 | Доля обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, участвующих в воспитательных мероприятиях разного уровня и различной направленности, % | 80,0 | 80,0 |
| 5 | Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное образование, % | 98,0 | 98,3 |
| 6 | Охват педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства, % - прошедших аттестацию, % | 18,0 23,0 | 20,0 25,0 |
| 7 | Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, % педагогов на которых распространяется данная льгота | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, родительской платы, % | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ % | 99,5 | 99,4 |
| 10 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме % | 96,2 | 96,2 |
| 11 | Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота, % | 0 | 0 |

3. Приоритеты государственной политики в сфере образования,

цели и задачи государственной программы.

Стратегической целью реализации государственной политики в сфере образования Брянской области является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития области.

Приоритетными направлениями региональной политики в области образования являются:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Брянской области,

- обеспечение условий для модернизации региональной системы образования,

- сохранение единого образовательного пространства Брянской области, предоставление широкого спектра образовательных услуг населению области,

- создание условий для финансового обеспечения расходов государственных образовательных учреждений, подведомственных департаменту общего и профессионального образования,

- обеспечение поэтапного доведения среднего уровня заработной платы учителей в регионе до уровня среднего значения заработной платы работников, занятых в сфере экономики.

Реализация этих направлений предполагает решение следующих приоритетных задач:

обеспечение инновационного характера базового образования;

создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;

формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей;

приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда и повышение доступности качественных образовательных услуг.

Современные требования к процессу обучения, обозначенные в федеральных документах, определяющих реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», задают принципиально новые направления модернизации региональных систем образования.

Методики расчета показателей государственной программы.

1. Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием ( %)

Мдоу : М х 100%, где

Мдоу- - количество детей в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, чел.

М – общее количество детей от 1 года до 7 лет, чел.

2. Уровень реализации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ( %)

2.1. Внедрение ФГОС

Nфгос : Nуч. Х 100 %, где

Nфгос – количество учащихся общеобразовательных учреждений области, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, чел.

Nуч. – общее количество учащихся общеобразовательных учреждений области, чел.

2.2. Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей

Nодар.дети : Nуч. Х 100 %, где

Nодар.дети - количество учащихся общеобразовательных учреждений области, вовлеченных в олимпиады, конкурсы, психологические исследования, чел.

Nуч. – общее количество учащихся общеобразовательных учреждений области, чел.

3. Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий ( %)

выдпотр∗100%, где

выд - объем средств, выделяемый на обеспечение учебного процесса посредством ИКТ тыс. руб.,

потр - потребность в средствах на развитие информационно-коммуникативных технологий, тыс. руб.

4. Доля обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, участвующих в воспитательных мероприятиях разного уровня и различной направленности ( %)

Nвосп. : Nобщ. Х 100 %, где

Nвосп. - количество обучающихся, воспитанников образовательных учреждений области, участвующих в воспитательных мероприятиях разного уровня и различной направленности, чел.

Nобщ. – общее количество обучающихся, воспитанников образовательных учреждений области, чел.

5. Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное образование (%)

Dдипл. : Nвыпуск Х 100 %, где

Dдипл. – доля обучающихся учреждений НПО и СПО, получивших дипломы, чел.

Nвыпуск – общее количество выпускников учреждений НПО и СПО, чел.

6. Охват педагогических работников:

- повысивших уровень профессионального мастерства (%)

Nпед.раб. : Nобщ. Х 100 %, где

Nпед.раб. - количество педагогических работников образовательных учреждений области, прошедших курсовую переподготовку, чел.

Nобщ. – общее количество педагогических работников образовательных учреждений области, чел.

- прошедших аттестацию ( %)

Nпед.раб.атт. : Nобщ. Х 100 %, где

Nпед.раб.атт. - количество педагогических работников образовательных учреждений области, прошедших аттестацию на 1 и высшую квалификационную категорию, чел.

Nобщ. – общее количество педагогических работников образовательных учреждений области, чел.

7. Количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, соотношение 1:16 к 2015 году

Н : Nуч. Х 100 %, где

Н – количество компьютеров в общеобразовательных учреждениях, шт.

Nуч. –количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел.

8. Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, % педагогов на которых распространяется данная льгота

Nпед.раб. : Nобщ. Х 100 %, где

Nпед.раб. – количество педагогических работников образовательных учреждений области, получающих меры социальной поддержки, чел.,

Nобщ. – количество педагогических работников образовательных учреждений области, имеющих право на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением в соответствии с Законом Брянской области от 2.02.2010г. № 1-З, чел.

9. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, родительской платы ( %)

10. Количество автономных образовательных учреждений определяется учредителем.

11. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%)

Nегэ : Nуч. Х 100 %, где

Nегэ – количество учащихся общеобразовательных учреждений области, успешно прошедших обязательные ЕГЭ и получивших аттестаты, чел.

Nуч. – общее количество учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений области, принимавших участие в аттестации в форме ЕГЭ, чел.

12. Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме (%)

Nгиа : Nуч. Х 100 %, где

N –доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений области, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) в новой форме, чел.

Nуч. – общее количество учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений области, принимавших участие в аттестации, чел.

13. Доля образовательных учреждений области, использующих систему электронного документооборота (%)

Рэл.док. : Р общ. Х 100%, где

Рэл.док. - доля образовательных учреждений области, использующих систему электронного документооборота, единиц,

Р общ. – общее количество образовательных учреждений области, единиц.

3. Сроки реализации государственной программы.

Срок реализации государственной программы - 2012 - 2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы.

- Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.

- Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 20 990 361,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2012 год - 5 102 717,7 тыс. рублей;

- 2013 год - 5 257 438,3 тыс. рублей;

- 2014 год - 5 318 821,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 5 311 384,0 тыс. рублей

- В том числе:

- - средства областного бюджета:

- 2012 год - 5 079 483,7 тыс. рублей;

- 2013 год - 5 238 369,8 тыс. рублей;

- 2014 год - 5 286 071,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 5 288 584,0 тыс. рублей

- - средства местных бюджетов:

- 2012 год - 23 234,0 тыс. рублей;

- 2013 год - 19 068,5 тыс. рублей;

- 2014 год - 32 750,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 22 800,0 тыс. рублей

5. Меры правового регулирования, направленные на достижение целей государственной программы.

Разработаны нормативные правовые документы, направленные на достижение целей и решение задач государственной программы. Среди основных документов:

постановление администрации области от 1 марта 2011 года № 133 «О внесении изменений в постановление администрации области от 30 марта 2009 года № 285 «О вознаграждении педагогических работников образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя»;

постановление администрации области от 07.07.2010 N 686 «О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2008 года N 1280 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Брянской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (цель – совершенствование механизмов оплаты труда);

постановление администрации области от 30.06.2010 N 673 «О новой системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области» (цель – совершенствование механизмов оплаты труда);

приказ департамента общего и профессионального образования от 26.11.2010г. №2331 «Об изменении типа государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области»;

приказ департамента общего и профессионального образования от 2.12.2010г. №2356 «Об утверждении порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области»;

приказ департамента общего и профессионального образования от 2.12.2010г. №2357 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента общего и профессионального образования Брянской области»;

приказ департамента общего и профессионального образования от 10.12.2010г. №2438 «Об утверждении Методики по определению нормативных затрат на оказание областными бюджетными и казенными учреждениями государственных услуг физическим и юридическим лицам (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание имущества областных казенных учреждений, недвижимого и особо ценного движимого имущества областных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту общего и профессионального образования Брянской области»;

приказ департамента общего и профессионального образования от 2.12.2010г. №2355 «О порядке составления, утверждения смет расходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности и внесения в них изменений на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

Закон Брянской области от 02 февраля 2010 г. №1-З «О возмещении расходов на предоставление мер социальной поддержке по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области» - (цель – социальная поддержка и защита населения в сфере образования);

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября, 27, 31 декабря 2005 г., 2, 15 февраля, 3 июня, 18, 25, 27 июля, 16 октября, 1, 4, 29 декабря 2006 г., 2 марта, 26 апреля, 10 мая, 15, 18 июня, 21 июля, 18 октября, 4, 8 ноября 2007 г., 10 июня, 23 июля, 25 ноября, 3, 25 декабря 2008 г., 7 мая, 23, 28 ноября, 27 декабря 2009 г., 5 апреля, 8 мая, 27 июля, 28 сентября, 3, 29 ноября, 29 декабря 2010 г., 20 марта, 21 апреля, 3 мая, 11, 18, 19, 25 июля, 21, 28, 30 ноября, 3, 6, 7 декабря 2011 г.) - (цель – социальная поддержка и защита населения в сфере образования);

- постановление администрации Брянской области от 16 марта 2005 г. №104 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области» (с изменениями от 3 августа, 30 декабря 2005 г.,18 января, 16 октября 2007 г., 29 декабря 2008 г., 24 апреля, 7 июля 2009 г.) - (цель – социальная поддержка и защита населения в сфере образования).

Перечень мер правового регулирования реализации государственной программы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации государственной программы.

В период реализации государственной программы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты в целях обеспечения их соответствия целям и задачам региональной системы образования в:

- Закон Брянской области от 08.12.2006 г. № 115-З «О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных общеобразовательных программ» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Брянской области от 15.12.2008 г. № 112-З «Об установлении отраслевой системы оплаты труда для работников образовательных учреждений Брянской области» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Брянской области от 11.04.2008 г. № 29-З «Об образовании»;

- Закон Брянской области от 02.02.2010 г. № 1-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «О возмещении расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области» - (цель – социальная поддержка и защита населения в сфере образования);

- постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2008 года N 1280 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Брянской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (цель – совершенствование механизмов оплаты труда);

- постановление администрации области от 30.06.2010 N 673 «О новой системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области» (цель – совершенствование механизмов оплаты труда).

6. Состав государственной программы.

В рамках государственной программы осуществляется реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2012 – 2015 годы). Паспорт долгосрочной целевой программы приведен в приложении № 1 к программе.

Мероприятия программы направлены на обеспечение условий для модернизации региональной системы образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующем требованиям инновационного социально ориентированного развития Брянской области.

Достижение поставленных целей будет осуществляться через:

- формирование в Брянской области экономических условий, обеспечивающих систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами;

- создание условий для повышения качества дошкольного, общего и профессионального образования;

- повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;

- осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;

- обеспечение развития региональной системы воспитания и дополнительного образования;

- обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;

- модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования;

- достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- модернизация дошкольного и общего, как институтов социального развития;

- создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;

- создание и развитие региональной системы оценки качества образования;

- охват детей и педагогов различными формами гражданско-правового образования.

В рамках государственной программы осуществляется реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012 – 2017 годы). Паспорт долгосрочной целевой программы приведен в приложении № 2 к программе.

Мероприятия программы направлены на удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения. Это возможно через решение следующих задач:

-увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области;

- увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием.

Кроме того, государственная программа включает в себя три подпрограммы.

Подпрограмма «Реализация образовательных программ» (2012 – 2015 годы). Паспорт подпрограммы приведен в приложении № 3 к программе.

Подпрограмма направлена на модернизацию и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования;

– создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;

– создание и развитие региональной системы оценки качества образования;

– внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг;

– обеспечение доступности качественного начального и среднего профессионального образования, соответствующего требованиям региональной инновационной экономики. В составе подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

- модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития,

- приведение содержания и структуры начального и среднего профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда,

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг,

- - развитие комплексной безопасности образовательных учреждений;

- обеспечение сбора, анализа и представления в федеральные органы государственной власти информации в сфере компетенции;

- подготовка проектов законов Брянской области, нормативных правовых актов администрации Брянской области по вопросам, входящим в компетенцию департамента образования;

- разработка и согласование проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ» (2012-2015 годы) реализуется ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010 – 2015 годы). Паспорт ведомственной целевой подпрограммы приведен в приложении № 4 к программе .

Мероприятия ВЦП «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010 – 2015 годы):

- укрепление технического оснащения безопасности образовательных учреждений всех типов и видов,

- методическое обеспечение комплексной безопасности.

Подпрограмма «Управление в сфере образования» (2012 – 2015 годы). Паспорт подпрограммы приведен в приложении № 5 к программе.

Подпрограмма направлена на осуществление контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств в учреждениях системы образования в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, на эффективное расходование бюджетных средств, совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства, повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений, контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации), осуществление контроля за деятельностью учреждений (организаций), имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, в части соблюдения лицензионных требований и условий.

Мероприятиями подпрограммы являются:

- осуществление нормативно-правового регулирования в сфере компетенции департамента;

-рационализация использования ресурсов, предоставляемых отрасли образования;

-развитие самостоятельности и инициативы образовательных учреждений при одновременном усилении централизованного управления.

-оценка потребности в ресурсном обеспечении реализации основных образовательных программ;

-разработку подходов к формированию структуры управления.

-осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, исполнением федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований в образовательных учреждениях независимо от форм собственности (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»), а также за деятельностью органов местного самоуправления в сфере образования, посредством проведения плановых и внеплановых выездных и документарных проверок.

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012-2015 годы). Паспорт подпрограммы приведен в приложении № 6 к программе.

Подпрограмма направлена на осуществление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.

Департамент образования является соисполнителем долгосрочных целевых программ:

- ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

Целевая поддержка образовательных учреждений, осуществляющих активную деятельность по профилактике зависимости от ПАВ и популяризации здорового образа жизни с объемом финансирования с 2012 по 2015 годы - 80,0 тыс. рублей (по 20,0 тыс. рублей в год).

Организация и проведение областных конкурсов, акций среди учащихся образовательных учреждений области	 - 240,0 тыс. рублей (по 60,0 тыс. рублей в год).

- ДЦП «Дети Брянщины»

Подпрограмма «Дети и семья» направление «Дети-сироты» п.2.2.	Оказание материальной поддержки выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, включая новые типы и виды образовательных учреждений - 700,0 тыс. рублей (по 175,0 тыс. рублей в год).

Подпрограмма «Дети и семья» направление «Семья с детьми-инвалидами»

Оснащение специальных (коррекционных) образовательных учреждений оборудованием и компьютерной техникой - 1000,0 тыс. рублей (по 250,0 тыс. рублей в год).

Подпрограмма «Дети и семья» направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Оплата труда несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при временной занятости в свободное от учебы время - по 2250,0 тыс. рублей в год.

- ДЦП «Демографическое развитие Брянской области»

Организация качественного питания школьников - по 68500,0 тыс. рублей в год.

- ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области»

Проведение всероссийских мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) - 200,0 тыс. рублей (по 50,0 тыс. рублей в год).

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации

|  | Наименование целевого индикатора (показателя) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, % | 61,0 | 62,0 | 62,5 | 63,0 |
| 2. | Уровень реализации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», % 2.1. Внедрение ФГОС 2.2. Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | 19,3 38,0 | 28,1 44,0 | 37,8 46,0 | 46,9 48,0 |
| 3. | Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий, % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 4 | Доля обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, участвующих в воспитательных мероприятиях разного уровня и различной направленности, % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 |
| 5 | Доля выпускников профессионального образования, получивших доступное качественное образование, % | 98,5 | 99,0 | 99,2 | 99,5 |
| 6 | Охват педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства, % - прошедших аттестацию, % | 20,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 |
| 7 | Количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, соотношение 1:16 к 2015 году | 1:18 | 1:18 | 1:16 | 1:16 |
| 8 | Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, % педагогов на которых распространяется данная льгота | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, родительской платы, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 12 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме % | 96,3 | 96,4 | 96,4 | 96,5 |
| 13 | Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота, % | 0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |

Реализация мероприятий государственной программы позволит значительно повысить качество и доступность образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Брянской области. Будет расширен спектр и объем услуг непрерывного и дополнительного образования для детей и взрослых.

Существенно расширится роль общественности в решении задач обучения и социализации детей, управлении и оценке качества образования.

Будет сформирована единая информационно-образовательная среда, способствующая развитию учреждений образования области; они будут обеспечены средствами информатизации, автоматизации процессов управления на основе информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционного обучения; произойдет расширение возможностей для получения среднего (полного) общего и профессионального образования детьми с ограниченными возможностями; развитие общественно-гражданских форм управления в муниципальных системах образования; развитие системы общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования; увеличение числа выпускников общеобразовательных учреждений, продолживших обучение в учреждениях начального и среднего профессионального образования; увеличение числа учреждений начального и среднего профессионального образования, прошедших экспертизу образовательных программ, проводимую работодателями и перешедших на образовательные стандарты, разработанные при участии работодателей, общественных и профессиональных объединений; увеличение доли выпускников учреждений начального и среднего профессиональное образования, трудоустроившихся по специальности в течение 6 месяцев после окончания учебы; сокращение числа образовательных учреждений, чья учебно-материальная база не отвечает современным требованиям и нормам к условиям образовательного процесса; повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон; введение новых форм управления в системе образования, основанных на применении современных информационных технологий; модернизация технологической и социальной инфраструктуры образования; повышение спроса на кадры, подготовленные в учреждениях начального и среднего профессионального образования; содействие развитию различных организационно-правовых форм образовательных организаций.

8. Анализ рисков реализации государственной программы, описание мер по управлению рисками.

В ходе реализации программных мероприятий могут возникнуть следующие риски, связанные с внешними условиями:

повышение цен на услуги, энергоресурсы, продукты питания, расходные материалы и др., что может привести к увеличению действующих расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами;

- введение федеральных государственных образовательных стандартов повлечет за собой необходимость увеличения количества учебной литературы.

В целях контроля и минимизации рисков планируется реализация следующих мероприятий:

- обеспечение качественного роста финансирования из средств областного бюджета на расходы системы общего образования Брянской области;

- вхождение в целевые федеральные программы, привлечение субсидий из федерального бюджета;

- расходование бюджетных средств, соответствующих приоритетам развития отрасли «Образование»;

- реализация мероприятий по сокращению неэффективных расходов областного бюджета, оптимизации сети государственных и муниципальных образовательных учреждений Брянской области;

- доработка нормативов финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений области для реализации основных общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужда, расходы на учебники;

- внесение предложений об изменении в Постановлении Правительства РФ от 15.04.2009 г. № 322 отдельных показателей расчета неэффективных расходов по отрасли «Образование» (предельная наполняемость классов, соотношение численности учеников, приходящихся на 1 учителя).

- Приложение № 1

к государственной программе

«Развитие образования Брянской

области»(2012-2015 годы)

Паспорт

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования Брянской области»

(2009 – 2015 годы)

| Наименование долгосрочной целевой программы | «Развитие образования Брянской области» (2009 – 2015 годы) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| Соисполнители программы | - Департамент строительства и архитектуры Брянской области, Финансовое управление Брянской области |
| Цели программы | Целью программы является обеспечение условий для модернизации региональной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Брянской области. |
| Задачи программы | - формирование в Брянской области экономических условий, обеспечивающих систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами; - создание условий для повышения качества дошкольного, общего и профессионального образования; - повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; - осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников; - обеспечение развития региональной системы воспитания и дополнительного образования; - обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников - модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования; - достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; - модернизация дошкольного и общего, как институтов социального развития; - создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров; - создание и развитие региональной системы оценки качества образования; - охват детей и педагогов различными формами гражданско-правового образования |
| Этапы и сроки реализации программы | - 2009-2015 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | - Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы – 818 419,7 тыс. рублей, в том числе: - 2009 год - 89 590,8 тыс. рублей; - 2010 год - 104 069,7 тыс. рублей; - 2011 год - 89 606,0 тыс. рублей; - 2012 год – 134 454,2 тыс. рублей; - 2013 год - 126 454,2 тыс. рублей 2014 год - 135 865,9 тыс. рублей - 2015 год - 138 378,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение количества специальных школьных автобусов со 134 до 178 шт.; увеличение удельного веса численности выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ, 99,5 процентов; увеличение удельного веса численности выпускников 9 классов, проходящих государственную итоговую аттестацию в новой форме, с 96,3 до 96,5 процентов; увеличение удельного веса численности участников регионального и всероссийского этапов олимпиады школьников от общего числа обучающихся 9-11 классов с 2 до 2,4 процента; увеличение удельного веса численности участников и победителей региональных и всероссийских конкурсов различной направленности, педагогических работников, получивших гранты, с 1,5 до 1,9 процента; обеспеченность 100% обучающихся 1 и 2 классов общеобразовательных учреждений молоком и кисломолочными продуктами; уровень обеспеченности образовательных учреждений современной компьютерной техникой (1 компьютер, приходящийся на количество учащихся) с 1:22 до 1:16; увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования, получающих выше установленные федеральным государственным стандартом НПО тарифные квалификационные разряды, с 40 до 75 процентов; увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в воспитательных и физкультурно-спортивных мероприятиях различной направленности и различного уровня, с 43 до 47 процентов; увеличение удельного веса выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, с 67 до 78 процентов; увеличение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, с 3118 до 3434 человек доля выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования трудоустроившихся по полученной профессии и работающих не менее двух лет после окончания обучения с 59,5 до 60%; обеспечение школьной формой учащихся 1-х классов в Брянской области (100%); реализация стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», %; доля обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, участвующих в воспитательных мероприятиях разного уровня и различной направленности с 75 до 85%; |

- Приложение № 2

к государственной программе

«Развитие образования Брянской

области»(2012-2015 годы)

Паспорт

долгосрочной целевой программы
«Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области»(2012-2017 годы)

| Наименование долгосрочной целевой программы | «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области» (2012-2017 годы) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| Соисполнители программы | Департамент строительства и архитектуры Брянской области, финансовое управление Брянской области |
| Цели программы | Удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения. |
| Задачи программы | - увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях области; - увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием |
| Критериями отбора муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидий на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность | - уровень охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием в городе (районе) до 50 процентов; - количество неудовлетворенных заявлений на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях свыше 20 процентов; - переукомплектованность функционирующих групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях свыше 35 процентов; |
| Условия отбора муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидий на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп, капитальный и текущий ремонт зданий, возвращенных в пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в муниципальную собственность | - обеспечение софинансирования за счет местных бюджетов в размере не менее 5 процентов; |
| Этапы и сроки реализации программы | 2012 - 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | общая сумма затрат – 330190,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 208838,2 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 70264,7 тыс.рублей; 2013 год – 27714,7 тыс. рублей; 2014 год – 27714,7 тыс. рублей 2015 год – 27714,7 тыс. рублей 2016 год – 27 714,7 тыс. рублей 2017 год – 27 714,7 тыс. рублей За счет средств местного бюджета - 121352,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 23234,0 тыс. рублей; 2013 год - 19068,5 тыс. рублей; 2014 год - 32750,0 тыс. рублей 2015 год - 22800,0 тыс. рублей 2016 год - 16500,0 тыс. рублей 2017 год - 7000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - к 2018 году создать новые места - 3355: ввести в эксплуатацию 12 детских садов на 1755 мест; на базе образовательных учреждений области открыть 450 мест; возвратить 5 зданий бывших детских садов на 890 мест; передать в муниципальную собственность 2 ведомственных детских сада на 260 мест |

- Приложение № 3

к государственной программе

«Развитие образования Брянской

области»(2012-2015 годы)

- ПАСПОРТ

- подпрограммы государственной программы Брянской области

- «Развитие образования Брянской области»
(2012-2015 годы)

| - Наименование подпрограммы | - «Реализация образовательных программ» (2012-2015 годы) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - подпрограммы | - Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| - Соисполнители подпрограммы | - отсутствуют |
| - Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы | ВЦП «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010-2015 годы) - Укрепление технического оснащения безопасности образовательных учреждений всех типов и видов, методическое оснащение комплексной безопасности |
| - Цели подпрограммы | - Обеспечение условий для модернизации региональной системы образования; - - удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующих требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации |
| - Задачи подпрограммы | – модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования; – создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров; – создание и развитие региональной системы оценки качества образования; – внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг; - – обеспечение доступности качественного начального и среднего профессионального образования, соответствующего требованиям региональной инновационной экономики. |
| - Этапы и сроки реализации - подпрограммы | - 2012-2015 годы |
| - Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | - Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 19 179 829,4 тыс. рублей, - в том числе: - 2012 год – 4 619 515,4 тыс. рублей; - 2013 год - 4 827 963,6 тыс. рублей; - 2014 год - 4 866 175,2 тыс. рублей; - 2015 год – 4 866 175,2 тыс. рублей |
| - Ожидаемые результаты реализации - подпрограммы | - модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсное обеспечение системы образования; - реализация мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; - обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования; - охват детей доступным и качественным дошкольным образованием до 63 % в 2015 году; - улучшение материально-технического и финансового обеспечения деятельности государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области - не менее 90% от потребности к 2015 году. |

Введение

- Подпрограмма «Реализация образовательных программ» (2012-2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий департамента общего и профессионального образования Брянской области.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:

- модернизацию и развитию инфраструктуры, ресурсное обеспечение системы образования;

–реализацию мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

– - реализация мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования, соответствующего требованиям региональной инновационной экономики.

- Мероприятия подпрограммы предполагают приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, для школьных столовых, для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Брянской области. Оснащение образовательных учреждений указанным оборудованием позволит удовлетворить потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующих требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. На эти же цели направлено пополнение фондов школьных библиотек учебниками и учебной справочной литературой, приобретение электронных образовательных ресурсов, предполагающие обновление или замену существующего библиотечного фонда, а также ликвидацию имеющихся пробелов в книгообеспечении образовательных учреждений, насыщении библиотек достаточным количеством медиаресурсов.

- В связи с тем, что 60% образовательных учреждений Брянской области являются малокомплектными, с целью ликвидации неэффективных расходов требуется развитие филиальной сети, закрытие ряда учреждений, что приводит к необходимости разрешения вопросов дистанционного образования, а также подвоза учащихся в базовые образовательные учреждения. На разрешение этих проблем направлены мероприятия по приобретению транспортных средств для перевозки обучающихся, а также проведение мероприятий, связанных с развитием дистанционного образования: увеличение пропускной способности Интернет-трафика, развитие инфраструктуры сети, обновление программного обеспечения компьютерной техники.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области не менее 90% от потребности | 60 | 70 | 80 | 90 |
| - количество компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, соотношение 1:16 к 2015 году | 1:18 | 1:17 | 1:16 | 1:16 |

Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация образовательных программ» (2012-2015 годы)

| № п/п | Название мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, для школьных столовых, для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 2012-2015 гг. |
|  | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, для школьных столовых, для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Брянской области | 2012-2015 гг. |
|  | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 2012-2015 гг. |
|  | Пополнение фондов школьных библиотек | 2012-2015 гг. |
|  | Развитие школьной инфраструктуры | 2012-2015 гг. |
|  | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 2012-2015 гг. |
|  | Увеличение пропускной способности Интернет-трафика в образовательных учреждениях | 2012-2015 гг. |
|  | Обновление программного обеспечения компьютерной техники | 2012-2015 гг. |
|  | Приобретение электронных образовательных ресурсов | 2012-2015 гг. |
|  | Организация электронного мониторинга качества образования | 2012-2015 гг. |

- Приложение № 4

к государственной программе

«Развитие образования Брянской

области»(2012-2015 годы)

- ПАСПОРТ

- подпрограммы государственной программы Брянской области

«Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010-2015 годы)

| - Наименование подпрограммы | «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010-2015 годы) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - подпрограммы | - Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| - Соисполнители подпрограммы | - отсутствуют |
| - Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы | Укрепление технического оснащения образовательных учреждений в части обеспечения их безопасности: -монтаж, наладка, ремонт охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения; -обеспечение первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, лестницами, обучение ПТМ, изготовление планов эвакуации людей в случае пожара, табличек, пожарных знаков; -монтаж молниезащиты; -огнезащита конструкций, проверка состояния огнезащитной обработки конструкций; -демонтаж, монтаж и ремонт электропроводки и электрооборудования, приобретение резервных источников электроснабжения; -оснащение средствами прямой связи с пожарной службой, вывод сигнала о сработке систем автоматики, оборудование системами видеонаблюдения; - приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и эвакуационных выходов, установка распашных решеток, приобретение материалов, противопожарных дверных блоков, испытание лестниц; -организация системного контроля безопасности, развитие взаимодействия с силовыми ведомствами; - -совершенствование подготовки кадров и методического обеспечения комплексной безопасности. |
| - Цели подпрограммы | Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования. |
| - Задачи подпрограммы | - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: -оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа; - снижение количества нарушений норм пожарной безопасности в учреждениях образования; -совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных учреждениях; -приведение образовательных учреждений в состояние, необходимое для обеспечения безопасности; -организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений; -оценка возможных последствий возникновения аварийных ситуаций, включая оценку величины ущерба. |
| - Этапы и сроки реализации - подпрограммы | - 2010-2015 годы |
| - Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы –25825,5 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 1 850,0 тыс. рублей, 2011 год – 4 795,1 тыс. рублей, 2012 год – 4 795,1 тыс. рублей; 2013 год – 4 795,1 тыс. рублей; 2014 год – 4 795,0 тыс. рублей; - 2015 год – 4 795,1 тыс. рублей. |
| - Ожидаемые результаты реализации - подпрограммы | Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: - повысить техническое оснащение безопасности образовательных учреждений: 2010 год - 41 учреждение; 2011 год – 52 учреждения; 2012 год – 19 учреждений; 2013 год – 18 учреждений; 2014 год – 16 учреждений; 2015 год – 15 учреждений; - снизить количество нарушений требований норм пожарной безопасности в учреждениях: 2010 год – не более 235 нарушений; 2011 год – не более 150 нарушений; 2012 год – не более 75 нарушений; 2013 год – не более 55 нарушений; 2014 год – не более 36 нарушений; 2015 год – не более 15 учреждений; |

1. Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010-2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий департамента общего и профессионального образования Брянской области.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:

- укрепление технического оснащения образовательных учреждений в части обеспечения их безопасности:

-монтаж, наладку, ремонт охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения;

-обеспечение первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, лестницами, обучение ПТМ, изготовление планов эвакуации людей в случае пожара, табличек, пожарных знаков;

-монтаж молниезащиты;

-огнезащиту конструкций, проверку состояния огнезащитной обработки конструкций;

-демонтаж, монтаж и ремонт электропроводки и электрооборудования, приобретение резервных источников электроснабжения;

-оснащение средствами прямой связи с пожарной службой, вывод сигнала о сработке систем автоматики, оборудование системами видеонаблюдения;

- приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и эвакуационных выходов, установка распашных решеток, приобретение материалов, противопожарных дверных блоков, испытание лестниц;

-организацию системного контроля безопасности, развитие взаимодействия с силовыми ведомствами.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- повысить техническое оснащение безопасности образовательных учреждений:

2010 год - 41 учреждение;

2011 год – 52 учреждения;

2012 год – 19 учреждений;

2013 год – 18 учреждений;

2014 год – 16 учреждений;

2015 год – 15 учреждений;

- снизить количество нарушений требований норм пожарной безопасности в учреждениях:

2010 год – не более 235 нарушений;

2011 год – не более 150 нарушений;

2012 год – не более 75 нарушений;

2013 год – не более 55 нарушений;

2014 год – не более 36 нарушений;

2015 год – не более 15 учреждений;

Приложение № 5

к государственной программе

«Развитие образования Брянской

области»(2012-2015 годы)

ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Брянской области

«Развитие образования Брянской области»
(2012-2015 годы)

| Наименование подпрограммы | «Управление в сфере образования» (2012-2015 годы) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы | Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования, руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| Цели подпрограммы | - Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития области. |
| Задачи подпрограммы | - эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, - совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства, -повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений, - контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации), осуществление контроля за деятельностью учреждений (организаций), имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, в части соблюдения лицензионных требований и условий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2012-2015 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 127088,7 тыс. рублей, в том числе: 2012 год –30992,3 тыс. рублей; 2013 год –31980,2 тыс. рублей; 2014 год –32058,1 тыс. рублей; 2015 год –32058,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества автономных образовательных учреждений; - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; -доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме; - использование в организациях образования системы электронного обучения |

Введение

Подпрограмма «Управление в сфере образования (2012-2015 годы)» направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий департаментом общего и профессионального образования Брянской области.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:

-осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, исполнением федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований в образовательных учреждениях независимо от форм собственности, а также за деятельностью органов местного самоуправления в сфере образования, посредством проведения плановых и внеплановых выездных и документарных проверок.

-осуществление нормативно-правового регулирования в сфере компетенции департамента;

-осуществление контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств в учреждениях системы образования в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Брянской области

-совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства.

-оценку потребности в ресурсном обеспечении реализации основных образовательных программ.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество автономных образовательных учреждений | 10 | 12 | 15 | 17 |
| доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, % | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 |
| доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме, % | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
| Доля образовательных учреждений , использующих систему электронного документооборота, % | 0 | 20 | 40 | 60 |

Приложение №1

к подпрограмме государственной программы

Брянской области «Развитие образования

Брянской области» (2012-2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы «Управление в сфере образования»

(2012-2015 годы)

| N пп | Наименование мероприятия подпрограммы | Срок реализации (годы) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа по расширению сети автономных образовательных учреждений | 2012-2015 | областной бюджет | 42362,9 | 10330,8 |  |  | 10660,1 |  | 10686,0 |  | 10686,0 |  | департамент общего и профессионального образования Брянской области | Увеличение количества автономных учреждений |  |
| 2. | Совершенствование проведения ЕГЭ в Брянской области и активизация работы по подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. | 2012-2015 | областной бюджет | 42362,9 | 10330,8 |  |  | 10660,1 |  | 10686,0 |  | 10686,0 |  | Департамент общего и профессионального образования Брянской области | Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ. |  |
| .3. | Совершенствование проведения экзаменов для выпускников по новой форме в Брянской области и активизация работы по подготовке выпускников 9-х классов к сдаче экзаменов в новой форме . | 2012-2015 | областной бюджет | 42362,9 | 10330,7 |  |  | 10660,0 |  | 10686,1 |  | 10686,1 |  | Департамент общего и профессионального образования Брянской области | Увеличение доли выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2012-2015 | областной бюджет | 127088,7 | 30992.3 |  | 31980,2 |  | 32058,1 |  | 32058,1 |  |  | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |  |  |

- Приложение № 6

к государственной программе

«Развитие образования Брянской

области»(2012-2015 годы)

ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Брянской области «Развитие образования Брянской области»
(2012-2015 годы)

| Наименование подпрограммы | «Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012-2015 годы) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Социальная поддержка и защита населения в сфере образования |
| Задачи подпрограммы | - Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - -возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или посёлках городского типа Брянской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2012-2015 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 897 028,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год –224 257,1 тыс. рублей; 2013 год –224 257,1 тыс. рублей; 2014 год –224 257,1 тыс. рублей; 2015 год –224 257,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законодательством; - осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных учреждений |

Введение

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в сфере образования (2012-2015 годы)» направлена на обеспечение мер социальной поддержки населения в сфере образования департаментом общего и профессионального образования Брянской области.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:

- выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

- возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, родительской платы, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, % педагогов на которых распространяется данная льгота, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы «Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012-2015 годы)

| N пп | Наименование мероприятия подпрограммы | Срок реализации (годы) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |  |
| - Пункт 1 раздела 1 «Социальная поддержка населения в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечислении денежных средств в доходы бюджетов муниципальных образований для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа | 2012-2015 | областной бюджет | 895080,8 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | департамент общего и профессионального образования Брянской области | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений |  |
| 1.2 | Перечислении денежных средств в доходы бюджетов муниципальных образований для выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2012-2015 | областной бюджет | 895080,8 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Департамент общего и профессионального образования Брянской области | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законодательством |  |
| 1.3 | Перечислении денежных средств государственным образовательным учреждениям, находящимся в ведении Брянской области, расположенных территориально в сельской местности для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2012-2015 | областной бюджет | 895080,8 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Департамент общего и профессионального образования Брянской области | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2012-2015 | областной бюджет | 895080,8 | 224257,1 |  | 224257,1 |  | 224257,1 | 224257,1 |  | Департамент общего и профессионального образования Брянской области | Социальная поддержка и защита населения в сфере образования |  |