Анализ результативности

реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»

(2009-2013 годы)   за  2011 год

Таблица №1

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок испол-нения | # Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед изм. | плано вое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| 1. | 2.2.2. Приобретение специализированных школьных автобусов | 2011 | Увеличение количества специальных школьных автобусов для организации подвоза учащихся к месту учебы | шт. | 166 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснительная записка

Особое значение в деятельности современной сельской школы отводится организация доставки учащихся школьными автобусами. Сегодня в Брянской области сформирован парк школьных автобусов в количестве 213 единиц. Ежедневно по школьным маршрутам задействовано 203 автобусов, что позволяет перевозить более 5600 школьников из 597 населенных пунктов сельской местности. Кроме того, 10 автобусов работают на разовых перевозках для обеспечения доставки на внешкольные мероприятия, олимпиады, выставки, экскурсии .

В 2011 году в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем общего образования за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Брянской области, департаментом было осуществлено приобретение 21 автобуса для перевозки обучающихся. На покупку автобусов были направлены средства субсидии в объеме 27,6 млн.рублей.

Таблица №1

Анализ результативности

исполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы)  за 2011 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | план вое значение | фактичес- кое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1. | 8.1 проведение мероприятий, необходимых для аттестации педагогических работников Брянской области | 2011 | Увеличение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию | Чел. | 3270 | 3270 | - | - | - | - |

# Таблица №3

## Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности направления «Аттестация, переподготовка и повышение квалификации» подпрограммы долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы)  за 2011 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Увеличение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию | 1 |
| ### Итоговая оценка состояния (R) | 1 |

# Таблица №4

#### Оценка эффективности реализации

направления  «Аттестация, переподготовка и повышение квалификации» подпрограммы долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы)  за 2011 год

| Вывод об эффективности реализации дцп | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |
| Плановая эффективность | R=N |
| Эффективность ниже плановой |  |
| Программа неэффективна |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С января 2011 года аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». Аттестационной комиссией по аттестации педагогических работников муниципальных и государственных образовательных учреждений Брянской области проведено 5 заседаний, на которых прошли аттестацию по новой форме 2041 педагогических работников, что составляет 20 % от общего числа педагогов. Оплата фактических расходов по данному  мероприятию за 2011 год произведена в январе 2012 года в рамках средств, предусмотренных Программой.

Анализ результативности

реализации мероприятий долгосрочной  целевой программы  «Развитие образования  Брянской области на 2009-2013 годы» за 2011 год

(в части реализации ПНПО)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм | плано- вое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1 | Проведение областных олимпиад профессионального мастерства среди учащихся мастеров производственного обучения учреждений начального профессионального образования (4.2.) | 2011 | Доля выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) и работающих в течение не менее двух лет после окончания обучения | % | 51,6 | 52,4 | +0,8 | 30,0 | 30,0 | нет |
| 2 | Организация и проведение конкурса «Профессионал-новатор» (4.3.) | 2011 | Удельный вес численности участников и победителей региональных и всероссийских конкурсов различной направленности, педагогических работников, получивших гранты, по результатам ЕГЭ | % | 1,7 | 1,8 | +0,1 | 50,0 | 49,12 | -0,88 |
| 3 | Участие учащихся учреждения начального профессионального образования во всероссийских олимпиадах (4.6.) | 2011 | Увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования, получающих, вышеустановленные федеральным государственным стандартом НПО тарифные квалификационные разряды | % | 49,0 | 49,8 | +0,8 | 70,0 | 70,0 | нет |
| 4 | Оплата расходов на обучение детей-сирот и детей из многодетных семей, студентов, обучающихся по целевым направлениям администрации области в учреждениях высшего профессионального образования для правоохранительных органов (4.7.) | 2011 | Доля выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) и работающих в течение не менее двух лет после окончания обучения | % | 51,6 | 52,4 | +0,8 | 493,0 | 248,0 | -245,0 |
| 5 | Поддержка педагогических работников учреждений начального профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО (4.10.) | 2011 | Удельный вес численности участников и победителей региональных и всероссийских конкурсов различной направленности, педагогических работников, получивших гранты, по результатам ЕГЭ | % | 1,7 | 1,8 | +0,1 | 110,0 | 110,0 | нет |
| 6 | Поддержка педагогических работников учреждений среднего профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО (4.11.) | 2011 | Удельный вес численности участников и победителей региональных и всероссийских конкурсов различной направленности, педагогических работников, получивших гранты, по результатам ЕГЭ | % | 1,7 | 1,8 | +0,1 | 55,0 | 55,0 | нет |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 4508,0 |  |  |

Таблица № 2

Состояние индикаторов

результативности долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) за 2011 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| --- | --- | --- |
| Доля выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) и работающих в течение не менее двух лет после окончания обучения | сохранение значения индикатора | при сохранении уровня расходов |
| Удельный вес численности участников и победителей региональных и всероссийских конкурсов различной направленности, педагогических работников, получивших гранты | сохранение значения индикатора | при сохранении уровня расходов |
| Увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования, получающих, вышеустановленные федеральным государственным стандартом НПО тарифные квалификационные разряды | сохранение значения индикатора | при сохранении уровня расходов |

Таблица № 3

Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) за 2011 год

| Наименование индикатора результативности | Состояние индикатора |
| --- | --- |
| Доля выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) и работающих в течение не менее двух лет после окончания обучения | 1 |
| Удельный вес численности участников и победителей региональных и всероссийских конкурсов различной направленности, педагогических работников, получивших гранты | 1 |
| Увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования, получающих, вышеустановленные федеральным государственным стандартом НПО тарифные квалификационные разряды | 1 |

Таблица №4

Оценка эффективности

состояние индикаторов результативности долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) за 2011 год

| Индикаторы | Эффективность бюджетных расходов | «Да», если итоговая оценка состояния (ИОС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) и работающих в течение не менее двух лет после окончания обучения | Снизилась по сравнению с прошлым годом |  |  |
|  | Находится на уровне предыдущего |  |  |
|  | Повысилась по сравнению с предыдущим годом | «Да» | Более N |
| Удельный вес численности участников и победителей региональных и всероссийских конкурсов различной направленности, педагогических работников, получивших гранты | Снизилась по сравнению с прошлым годом |  |  |
|  | Находится на уровне предыдущего |  |  |
|  | Повысилась по сравнению с предыдущим годом | «Да» | Более N |
| Увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования, получающих, вышеустановленные федеральным государственным стандартом НПО тарифные квалификационные разряды | Снизилась по сравнению с прошлым годом |  |  |
|  | Находится на уровне предыдущего |  |  |
|  | Повысилась по сравнению с предыдущим годом | «Да» | Более N |

Пояснительная записка

Ряд мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» по поддержке педагогов и талантливых детей области осуществляются в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы). В 2011 году проведены следующие мероприятия:

п.3.9.Поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, в рамках реализации ПНПО, на эти цели израсходовано 495,0 тыс. рублей,

п.3.10.Поддержка  педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений образования, внесших значительный вклад в развитие системы дошкольного образования, в рамках реализации ПНПО, на эти цели израсходовано 165,0 тыс. рублей,

п.4.10.Поддержка педагогических работников учреждений начального профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО, на эти цели израсходовано 110,0 тыс. рублей,

п.4.11.Поддержка педагогических работников учреждений среднего профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО, на эти цели израсходовано 55,0 тыс. рублей,

п.6.5.Поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, достигших наивысших результатов в учебно-воспитательной деятельности, внесших значительный вклад в развитие системы дополнительного образования и получивших общественное признание, в целях реализации в области  приоритетного национального проекта "Образование" (премия Губернатора Брянской области), на эти цели израсходовано 110,0 тыс. рублей,

п.6.6.Поддержка талантливой молодежи в целях реализации в области национального проекта "Образование" (премия Губернатора Брянской  области).        На эти цели израсходовано 150,0 тыс. рублей.

За 2011 год выплачено 17 премий педагогам по 55.000 рублей и 15 премий талантливой молодежи   по 10.000 рублей, что составило в сумме 1085,0 тыс. рублей.

Таблица №1

Анализ результативности

реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»

(2009-2013 годы)   за  2011 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок испол-нения | # Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед изм. | плано- вое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| 1. | 10.1 Обеспечение первоклассников школьной формой | 2011 | Обеспечение первоклассников школьной формой | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 15560,0 | 15560,0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 15560,0 | 15560,0 | 0 |

# Таблица №2

## Состояние индикаторов

результативности  долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»  (2009-2013 годы)   за  2011 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение первоклассников школьной формой | сохранение значения индикатора | при сохранении уровня расходов |

# Таблица №3

## Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности  долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»  (2009-2013 годы)   за  2011 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Обеспечение первоклассников школьной формой | 1 |
| ### Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1 |

# Таблица №4

#### Оценка эффективности бюджетных расходов

долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»  (2009-2013 годы)

за  2011 год

| Эффективность бюджетных расходов | «Да», если итоговая оценка состояния (ИОС) |  |
| --- | --- | --- |
| Снизилась по сравнению с прошлым годом | - | менее N |
| Находится на уровне предыдущего года |  | равна N |
| Повысилась по сравнению с предыдущим годом | Да (в прошлом году – 0) | более N |

Пояснительная записка

По инициативе Губернатора Брянской области Н.В.Денина было принято решение об обеспечении школьной формой учащихся всех 1-х классов области. Учащиеся обеспечены формой на 100% к 1 сентября 2011 года. Пошив осуществлен Брянским камвольным комбинатом.

Таблица №1

Анализ результативности

реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»

(2009-2013 годы)   за  2011 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | # Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1. | 3.2. Проведение областных, предметных олимпиад школьников, обеспечение участия в окружных и всероссийских предметных олимпиадах, предметных конкурсах, конференциях | 2011 | Увеличение удельного веса численности участников регионального и всероссийского этапов олимпиады школьников от общего числа обучающихся 9 - 11 классов, | % | 2,2 | 2,3 | +0,1 | 1129,0 | 1129,0 | 0 |
| 2. | 3.8.1.Проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ | 2011 | Увеличение удельного веса численности выпускников 11 классов, участников ЕГЭ от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений области, | % | 94 | 99,8 | +5,8 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 3. | 3.8.2. Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по новой форме | 2011 | Увеличение удельного веса численности выпускников 9-х классов, проходящих государственную итоговую аттестацию в новой форме, % |  | 60 | 97,9 | +37,9 | 500,0 | 500,0 | 0 |

# Таблица №2

## Состояние индикаторов

результативности  долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»  (2009-2013 годы)   за  2011 год

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса численности участников регионального и всероссийского этапов олимпиады школьников от общего числа обучающихся 9 - 11 классов. | увеличение значения индикатора | при сохранении уровня расходов |
| Увеличение удельного веса численности выпускников 11 классов, участников ЕГЭ от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений области, | увеличение значения индикатора | при сохранении уровня расходов |
| Увеличение удельного веса численности выпускников 9-х классов, проходящих государственную итоговую аттестацию в новой форме, % | увеличение значения индикатора | при сохранении уровня расходов |

# Таблица №3

## Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности  долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»  (2009-2013 годы)   за  2011 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Увеличение удельного веса численности участников регионального и всероссийского этапов олимпиады школьников от общего числа обучающихся 9 - 11 классов | 2 |
| Увеличение удельного веса численности выпускников 11 классов, участников ЕГЭ от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений области, | 2 |
| Увеличение удельного веса численности выпускников 9-х классов, проходящих государственную итоговую аттестацию в новой форме, % | 2 |
| ### Итоговая оценка состояния (ИОС) | 6 |

# Таблица №4

#### Оценка эффективности бюджетных расходов

долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Брянской области»  (2009-2013 годы)

за  2011 год

| Эффективность бюджетных расходов | «Да», если итоговая оценка состояния (ИОС) |  |
| --- | --- | --- |
| Снизилась по сравнению с прошлым годом | - | менее N |
| Находится на уровне предыдущего года |  | равна N |
| Повысилась по сравнению с предыдущим годом | Да (в прошлом году – 1) | более N |

Пояснительная записка

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) в 2011 году проведены следующие мероприятия:

п.3.2. Проведение областных, предметных олимпиад школьников, обеспечение участия в окружных и всероссийских предметных олимпиадах, предметных конкурсах, конференциях. На эти цели израсходовано 1129,0 тыс. рублей,

п.3.8. Развитие областной системы оценки качества как элемента общеобразовательной системы оценки качества. На эти цели израсходовано 2500,0 тыс. рублей,

Таблица №1

Анализ результативности

исполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области»

(2009-2013 годы) за 2011 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок испол-нения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плано- вое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| 1. | 3.3. проведение областных выставок, конкурсов, слетов, финалов, конференций, первенств, соревнований, фестивалей школьников, педагогических работников и образовательных учреждений по различным направлениям | 2011 | увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в воспитательных и физкультурно-спортивных мероприятиях различной направленности и разного уровня | % | 45,0 | 45,0 | - | 331,0 в т.ч. 100,0 | 331,0 в т.ч. 100,0 | - - |
|  | 6.7.проведение областных комплексных спортивных праздников, фестивалей, спартакиад среди обучающихся, воспитанников, студентов образовательных учреждений | 2011 |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | - |
|  | 6.8. проведение областных соревнований по программе «Президентские состязания» | 2011 |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | - |
|  | 6.9. участие во всероссийских соревнованиях по программе «Президентские состязания» | 2011 |  |  |  |  |  | 61,0 | 61,0 | - |
|  | 6.12.участие сильнейших спортсменов-школьников во всероссийских и международных соревнованиях, турнирах, первенствах Европы, мира (согласно плану-допуску федерации по видам спорта) | 2011 |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | - |
| 2 | 7.3. Обеспечение обучающихся ОУ молоком и кисломолочными продуктами | 2011 | обеспеченность обучающихся 1-х и 2-х классов общеобразовательных учреждений молоком и кисломолочными продуктами | % | 100,0 | 100,0 | - | 3015,0 | 3015,0 | - |

# Таблица №3

## Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности   долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) за 2011 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| обеспеченность обучающихся 1-х и 2-х классов общеобразовательных учреждений молоком и кисломолочными продуктами | 1 |
| увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в воспитательных и физкультурно-спортивных мероприятиях различной направленности и разного уровня | 1 |
| ### Итоговая оценка состояния (R) | 2 |

# Таблица №4

Оценка эффективности

#### реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) за 2011 год

| Вывод об эффективности реализации дцп | Критерии эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |
| Плановая эффективность | R=N |
| Повысилась по сравнению с предыдущим годом |  |
| Эффективность ниже плановой |  |
| Программа неэффективна |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  образовательных учреждений является важнейшим направлением в деятельности департамента образования.

Организация питания школьников в общеобразовательных учреждениях области осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов, родительской доли и средств областного бюджета.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы) в 2011 году выделено 3 015,0 тыс.рублей на обеспечение в полном объеме обучающихся первых-вторых классов общеобразовательных учреждений региона молоком и кисломолочными продуктами.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решают много важнейших задач. Успешность их решения зависит от правильного, чёткого планирования и организации работы.

Для обеспечения необходимого ежедневного объема двигательной активности каждому школьнику, кроме уроков физической культуры нужен определенный комплекс внеурочных занятий, поэтому в образовательных учреждениях разрабатываются физкультурно-оздоровительные программы, программы «Здоровье». В рамках программ предусмотрено проведение внеклассных, дополнительных, самостоятельных занятий физическими упражнениями, соревнования, игры, конкурсы, походы и другие мероприятия, содействующие физкультурному образованию, здоровью, и, удовлетворяющие биологическую потребность детей в движении.

С целью улучшения работы по физическому воспитанию учащихся и студентов образовательных учреждений ежегодно с сентября по июль проводятся комплексные спартакиады среди учащихся всех типов образовательных учреждений системы образования Брянской области. В 2011 году в мероприятиях комплексной спартакиады приняли участие  112356 учащихся из 35  городов и районов области.

В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 2 марта 2011 года № 140 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в образовательных учреждениях Брянской области» создан областной организационный комитет по проведению Президентских состязаний и Президентских спортивных игр.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять меры по проведению Всероссийских спортивных игр и соревнований школьников  в образовательных учреждениях города (района), создать муниципальные организационные комитеты по проведению указанных мероприятий.

В феврале 2011 года во всех муниципальных образованиях проведены школьные этапы Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, в которых приняли участие 86212 и 43341 учащихся соответственно. Победители школьных этапов в марте-апреле т.г. приняли участие в муниципальных этапах Всероссийских и соревнований спортивных игр школьников (21641 и 12125 человек соответственно).

В мае 2011 года, проведен региональный этап Президентских состязаний, в котором приняли участие 36 команд. Победителем среди сельских команд стал класс-команда 7-Б класса Снежской школы  поселка Путевка Брянского района, среди городских – 7-А класс Унечской школы № 3. Команда Снежской школы заняла 15 место (из 50 регионов) в командном зачете по Президентскому многоборью XIII Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», которые проходили с 18 июля по 8 августа т.г. на базе федерального оздоровительного центра «Смена». Команда школы № 2 г.Стародуба приняла участие во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на базе Всероссийского детского центра «Орленок».

Таким образом, средства, предусмотренные в 2011 году долгосрочной целевой программой «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 гг.)  на организацию физкультурно-спортивной работы в размере 231,0 тыс. рублей, а также  на проведение воспитательных мероприятий различной направленности в сумме 100,0 тыс.рублей  позволили увеличить удельный вес детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в воспитательных и физкультурно-спортивных мероприятиях различной направленности и разного уровня, до 45%, что на 1% больше в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года.

Таблица № 1

Анализ результативности

областной целевой программы  «Развитие образования  Брянской области на 2009-2013 годы» за 2011 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плано- вое значение | фактичес- кое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений оборудованием, необходимым для развития информатизации (компьютеры, периферийное оборудование, аппаратно-программные комплексы, телекоммуникационное оборудование, комплектующие) (5.2) | 2011 | Уровень обеспеченности образовательных учреждений современной компьютерной техникой (1 компьютер, приходящийся на количество учащихся) | % | 1:19 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В целях повышения эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и расширения мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» на региональном уровне в 2011 году продолжено укрепление компьютерной базы образовательных учреждений, обеспечено функционирование региональной информационной сети системы образования, продлена лицензия на использование необходимых программных продуктов, проведен конкурс среди школьников на лучшее использование информационно-коммуникационных технологий.

Обеспечение общеобразовательных учреждений современной компьютерной техникой в 2011 году осуществлялось в рамках мероприятий по модернизации региональной системы общего образования, на приобретение компьютерного оборудования  направлено 59,1 млн.рублей.

Анализ результативности

целевой программы  ведомства «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010-2012 годы)

за 2011 год

Таблица №1

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1. | Организация работ по укреплению технического оснащения безопасности образовательных учреждений всех типов и видов | 2011г. | №1 Количество учреждений, в которых проведена работа по укреплению технического оснащения безопасности | учреждений | 51 | 60 | +9 | 4795,1 | 4665,1 | -130,0 |

# Таблица №3

## Итоговая оценка

состояния индикаторов результативности  ведомственной целевой программы за 2011 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| - количество учреждений, в которых организована работа по укреплению технического оснащения безопасности | 2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 2 |

# Таблица №4

#### Оценка эффективности реализации

ведомственной целевой программы за 2011 год

| Вывод об эффективности реализации ВЦП | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | - |
| Плановая эффективность | да |
| Эффективность ниже плановой | - |
| Программа неэффективна |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (2010 – 2012 годы) в 2011 году на организацию работ по укреплению технического оснащения безопасности проведена работа по укреплению технического оснащения образовательных  учреждений направлено и освоено 4795,1тыс. рублей.

В 2011г. количество учреждений, в которых проведена работа по укреплению технического оснащения безопасности образовательных учреждений, увеличилось по сравнению с плановым значением на 9 учреждений (с 51 учреждения до 60) в связи с необходимостью исполнения предписаний госпожнадзора.